## Tabelle1
Story	Task	Start	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7
Schüler bearbeiten	Adresslogik ändern: Jede Person hat eine eigene Adresse	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Codes verwalten	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Code einem Schüler hinzufügen und vom Schüler entfernen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter verwalten	Mitarbeiter verwalten	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurstypen verwalten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kursorte verwalten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Semester verwalten	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Bisherige Daten im Schüler erfassen Panel anzeigen	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Angehörige bereits vorhanden	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Validierungs-Kommand	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Schüler bereits vorhanden	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: An-/Abmeldung mutieren	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Zurück zum Datenblatt nach Speicherung	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler suchen: Mit einem Suchresultat direkt auf Datenblatt	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	UI's überarbeiten (Vereinheitlichung)	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Scrollbars für Tabellen mit vielen Spalten	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Dialoge überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Adresse	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Geschwister	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Gleiche Angehörige übernehmen	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	JPA-Session-Verwaltung überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	CalendarModelAttribute implementieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	IntegerModelAttribute implementieren	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Bemerkungen-TextArea: Tabulator springt auf nächstes Eingabefeld	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Abfolge von UI's überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse verwalten	8	8	8	8	8	8	8	8
Kurs verwalten	Kurs einem Schüler hinzufügen und vom Schüler entfernen	5	5	5	5	5	5	5	5
Kurs verwalten	Kurse suchen in Schüler suchen integrieren	5	5	5	5	5	5	5	5
Kurs verwalten	Schüler-Such-Resultat-Tabelle: Kurs ergänzen	3	3	3	3	3	3	3	3
Kurs verwalten	Kurse im Schüler-Datenblatt anzeigen	3	3	3	3	3	3	3	3
Auswertungen/Listen	Schüler-Adressliste erstellen	8	8	8	8	8	8	8	8
Allgemein	Testfälle definieren	2	2	2	2	2	2	2	2
Ideal Burndown	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	109	103.8095238095	98.619047619	93.4285714286	88.2380952381	83.0476190476	77.8571428571	72.6666666667	67.4761904762	62.2857142857	57.0952380952	51.9047619048	46.7142857143	41.5238095238	36.3333333333	31.1428571429	25.9523809524	20.7619047619	15.5714285714	10.380952381	5.1904761905	0
Actual Burndown	Actual - Remaining effort in Ideal work hours	109	109	109	99	97	95	92	84	69	62	55	53	47	37	37	34	34	34	34	34	34	34