## Tabelle1
Story	Task	Start	28.5.	29.5.	30.5.	31.5.	1.6.	2.6.	3.6.	4.6.	5.6.	6.6.	7.6.	8.6.	9.6.	10.6.	11.6.	12.6.	13.6.	14.6.	15.6.	16.6.	17.6.
Schüler erfassen	PE: CheckSchuelerBereitsInDatenbankCommand implentieren	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: CheckIdentischeAdressenCommand implentieren	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: CheckGeschwisterSchülerRechnungsempfängerCommand implentieren	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: Checked Exception statt RuntimeException in CommandInvokerImpl?	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: CheckAngehörigerBereitsInDatenbankCommand implementieren	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: ValidateSchülerCommand: NPE korrigieren	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Adresse-Übernehmen-Button für Schüler und Angehörige implementieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Unittests Model	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: MVC verfeinern	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Jenkins (CI-Server) aufsetzen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Anmeldedatum ist obligatorsch	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Basis für Validierungs-Dialoge implementieren	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: ValidateSchülerCommand und Schnittstelle implementieren	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Summary Dialog implementieren	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: SchuelerBereitsInDatenbankDialog implementieren	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: EinEintragGleicherNameAndereAttributeDialog implementieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: ErfolgreichGespeichertDialog implementieren	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Validierung vervollständigen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	UI: Zentrales fangen von Throwable und Dialog zum Beenden der Applikation	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Unnötige Leerzeichen entfernen	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Schüler erfassen	Testfälle für Sprint 1	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Validierungsfehler anzeigen	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: MehrereEintraeggeGleicherNameAndereAttributeDialog implementieren	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Strasse: Abkürzung „...str.“ -> „...strasse“	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Drittempfänger: Aktivierung der Felder statt Rechnungsempfänger-Checkbox	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Ideal Burndown	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	55.5	52.8571428571	50.2142857143	47.5714285714	44.9285714286	42.2857142857	39.6428571429	37	34.3571428571	31.7142857143	29.0714285714	26.4285714286	23.7857142857	21.1428571429	18.5	15.8571428571	13.2142857143	10.5714285714	7.9285714286	5.2857142857	2.6428571429	-1.86517468137026E-014
Actual Burndown	Actual - Remaining effort in Ideal work hours	55.5	55	55	52.5	52.5	46.5	44.5	39.5	39.5	39.5	39.5	33.5	31.5	27.5	22	16	12	11	11	9	6	0
Elected Story Points		55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
Sprint Burndown
Sprint 1
Tag
Story Points