## Tabelle1
Story	Task	Start	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8
Schüler bearbeiten	Adresslogik ändern: Jede Person hat eine eigene Adresse	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Codes verwalten	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Code einem Schüler hinzufügen und vom Schüler entfernen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter verwalten	Mitarbeiter verwalten	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurstypen verwalten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kursorte verwalten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Semester verwalten	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Bisherige Daten im Schüler erfassen Panel anzeigen	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Angehörige bereits vorhanden	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Validierungs-Kommand	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Schüler bereits vorhanden	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: An-/Abmeldung mutieren	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Zurück zum Datenblatt nach Speicherung	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler suchen: Mit einem Suchresultat direkt auf Datenblatt	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	UI's überarbeiten (Vereinheitlichung)	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Scrollbars für Tabellen mit vielen Spalten	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Dialoge überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Adresse	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Geschwister	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Gleiche Angehörige übernehmen	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	JPA-Session-Verwaltung überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	CalendarModelAttribute implementieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	IntegerModelAttribute implementieren	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Bemerkungen-TextArea: Tabulator springt auf nächstes Eingabefeld	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Abfolge von UI's überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse verwalten	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurs einem Schüler hinzufügen und vom Schüler entfernen	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse suchen in Schüler suchen integrieren	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Schüler-Such-Resultat-Tabelle: Kurs ergänzen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse im Schüler-Datenblatt anzeigen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Absenzenliste erstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Auswertungen/Listen	Schüler-Adressliste erstellen	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Adressetiketten erstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0
Allgemein	Testfälle definieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Ideal Burndown	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	109	105.1071428571	101.2142857143	97.3214285714	93.4285714286	89.5357142857	85.6428571429	81.75	77.8571428571	73.9642857143	70.0714285714	66.1785714286	62.2857142857	58.3928571429	54.5	50.6071428571	46.7142857143	42.8214285714	38.9285714286	35.0357142857	31.1428571429	27.25	23.3571428571	19.4642857143	15.5714285714	11.6785714286	7.7857142857	3.8928571429	2.39808173319034E-014
Actual Burndown	Actual - Remaining effort in Ideal work hours	109	109	109	99	97	95	92	84	69	62	55	53	47	37	37	34	34	34	26	26	21	21	21	14	8	8	5.5	5.5	0
Elected Story Points		109	109	109	109	109	109	109	109	114.5	114.5	114.5
Sprint Burndown
Sprint 3
Tag
Story Points