## Backlog
ID	Story	Priorität	Story Points	Stunden
P1	Prototyp „technische Infrastruktur“	1	3	9
P2	„Durchstichs“-Prototyp	1	21	63
P3	Wireframes/GUI-Prototyp	1	13	39
A1	Schüler erfassen	2	13	39
A2	Schüler löschen	2	3	9
A3	Schüler bearbeiten	2	5	15
A4	Schülerauswahl erstellen	2	8	24
A5	Schüleradressliste erstellen	2	8	24
A6	Mitarbeiter erfassen	3	5	15
A7	Mitarbeiter löschen	3	2	6
A8	Mitarbeiter bearbeiten	3	3	9
A9	Mitarbeiterauswahl erstellen	3	3	9
A11	Semester erfassen	4	8	24
A12	Semester bearbeiten	4	3	9
A13	Kurs erfassen	4	8	24
A14	Kurs löschen	4	2	6
A15	Kurs bearbeiten	4	3	9
A22	Selektionscode erfassen	4	8	24
A23	Selektionscode löschen	4	2	6
A16	Schülerabsenzenliste erstellen	5	8	24
A31	Adressetikettenliste erstellen	5	5	15
A10	Mitarbeiteradressliste erstellen	5	3	9
A24	Lektionsgebühren bearbeiten	6	3	9
A25	Gutschrift/ausstehende Zahlung erfassen	6	3	9
A26	Speziellen Rabatt erfassen	6	3	9
A27	Semesterrechnungen erstellen	6	34	102
A28	Rechnungsliste erstellen	6	5	15
A29	Eingegangene Zahlung erfassen	6	5	15
A30	Mahnungen erstellen	6	8	24
A17	Märchen erfassen	7	13	39
A18	Märchen löschen	7	2	6
A19	Märchen bearbeiten	7	3	9
A20	Märchen-Rollenliste erstellen	7	5	15
A21	Märchen-Elternmithilfeliste erstellen	7	3	9
A33	E-Mail verfassen	8	5	15
A32	Statistik erstellen	8	5	15
M1	Datenmigration	9	55	165
	Stunden pro Story Point			3
	Total		289	867

## Zeitbudget
	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	Total
	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15	04.05.15	11.05.15	18.05.15	25.05.15	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15	06.07.15	13.07.15	20.07.15	27.07.15	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15	24
Hans	32	21	21	13	21	21	23	12	21	23	21	21	21	0	23	21	21	21	21	21	21	14	0	434
Martin				5	15	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	10	0	385

Woche	32	21	21	18	36	31	48	37	46	48	46	46	46	25	48	46	46	46	46	31	31	24	0	819
Phase		53						191											489				132	865