## Product Backlog
Items	Story Points	Total	Sprint
Basis- und Hilfsklassen: Daos	5
Basis- und Hilfsklassen: Commands	5
Basis- und Hilfsklassen: Panels und Controller	8
Basis- und Hilfsklassen: Model	13
Schüler Stammdaten erfassen	21	52	Sprint 1
Schüler suchen: Stammdaten, Anmeldestatus, Dispensationen	21
Schüler bearbeiten: Datenblatt	13
Schüler bearbeiten: Stammdaten	21
Schüler bearbeiten: Dispensationen hinzufügen / bearbeiten / löschen	3	58	Sprint 2
Selektionscodes erfassen	3
Selektionscodes löschen	0.5
Selektionscodes bearbeiten	1
Schüler bearbeiten: Selektionscodes hinzufügen / löschen	3
Schüler suchen: Selektionscode	5
Schüler löschen	3
Lehrkraft erfassen	5
Lehrkraft löschen	0.5
Lehrkraft bearbeiten	2
Semester erfassen	3
Semester löschen	0.5
Semester bearbeiten	1	27.5	Sprint 3

offen:
Kurs erfassen	13
Kurs löschen	1
Kurs bearbeiten	2
Schüler bearbeiten: Kurse hinzufügen / löschen	5
Schüler suchen: Kurse	8
Schüleradressliste erstellen	8

noch schätzen:
Schülerabsenzenliste erstellen
Adressetikettenliste erstellen
Mitarbeiteradressliste erstellen
Lektionsgebühren bearbeiten
Gutschrift/ausstehende Zahlung erfassen
Speziellen Rabatt erfassen
Semesterrechnungen erstellen
Rechnungsliste erstellen
Eingegangene Zahlung erfassen
Mahnung erstellen

Total	174.5

## Burndown
	1	2	3	4	5
Progress	100	80	60	40	15
Scope Changes	0	0	0	0	0

Scope Changes Beispiele				-15	-25

https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/release-burndown/alternative
Release Burndown
Sprints
Story Points