## Tabelle1
Story	Task	Start	18.6.	19.6.	20.6.	21.6.	22.6.	23.6.	24.6.	25.6.	26.6.	27.6.	28.6.	29.6.	30.6.	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Anzeige von Fehlern als Tooltips	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Logging implementieren	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	PE: Anmeldung als eigene Tabelle (-> Historisierung)	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Deployment mit Installationsanleitung	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Problem mit „...str.“ -> „...strasse“ verbessern versuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Problem mit „Adresse von Schüler übernehmen“ lösen versuchen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Suchdialog: SchülerSucheResultPanel/SchülerTableModel	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Testfälle definieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Datenblatt UI	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Datenblatt Blättern	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Suchdialog: Command/SchülerSucheResultModel	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	CalendarModelAttribute analog StringModelAttribute implementieren	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Suchdialog: Such-UI	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Datenblatt: Controller/Model	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Suchdialog: Controller/SchülerSucheModel	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Dispensationen erfassen	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0
Allgemein	UIs: Look and Feel verbessern	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Ideal Burndown	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	52	49.5238095238	47.0476190476	44.5714285714	42.0952380952	39.619047619	37.1428571429	34.6666666667	32.1904761905	29.7142857143	27.2380952381	24.7619047619	22.2857142857	19.8095238095	17.3333333333	14.8571428571	12.380952381	9.9047619048	7.4285714286	4.9523809524	2.4761904762	2.30926389122033E-014
Actual Burndown	Actual - Remaining effort in Ideal work hours	52	52	52	46	46	46	43	43	40	36	36	36	36	35	27	19	12	12	7	7	9	0