## Tabelle1
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21
	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15	04.05.15	11.05.15	18.05.15
	Initialisierung				Definition
Projektplan/Scope-Abgrenzung
Schätzungen/Iterationsplanung
Review-Vorbereitung
Meilenstein Initialisierungsende/Abgabe Review				26.04.15
Anforderungsspezifikation
Review-Abend						07.05.15
Einarbeitung Review-Ergebnisse
Prototyp „technische Infrastruktur“
„Durchstichs“-Prototyp
Wireframes/GUI-Prototyp
Meilenstein Definitionsende								24.05.15
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29
	25.05.15	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15	06.07.15	13.07.15
	Realisierung
Abgabe nach Review		07.06.15
Epic Schüler verwalten
Epic Mitarbeiter verwalten
Epic Kurs verwalten
Epic Auswertungen/Listen erstellen
Epic Rechnungen/Mahnungen erstellen
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36
	20.07.15	27.07.15	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15
	Realisierung			Abschluss
Epic Rechnungen/Mahnungen erstellen
Meilenstein Realisierungsende			09.08.15
Reviews/Tests/Reserve
Abgabe Abstract				16.08.15
Meilenstein Abgabe						24.08.15
Präsentation							31.08.15