## Tabelle1
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW10	KW11	KW12	KW13	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18
	02.03.15	09.03.15	16.03.15	23.03.15	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15
Kickoff		12.03.15
Elaboration
Projektplan
Anforderungsspezifikation I
Meilenstein Anforderungsspezifikation I						10.04.15
Architekturentscheid
Review-Vorbereitung
Meilenstein Abgabe für Review								26.04.15
Anforderungsspezifikation II

Phase/Meilenstein/Aktivität	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27
	04.05.15	11.05.15	18.05.15	25.05.15	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15
Elaboration
Construction
Review-Abend	07.05.15
Abgabe nach Review					07.06.15
Einarbeitung Review-Ergebnisse
Prototyp PoC
Meilenstein Prototyp PoC		15.05.15
Anforderungsspezifikation II
Meilenstein Anforderungsspezifikation II				29.05.15
Realisierung (Scrum-Sprints)

Phase/Meilenstein/Aktivität	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36
	06.07.15	13.07.15	20.07.15	27.07.15	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15
Construction
Realisierung (Scrum-Sprints)
Meilenstein Realisierungsende				31.07.15
Reviews/Tests
Abgabe Abstract						16.08.15
Meilenstein Abgabe								24.08.15
Präsentation									31.08.15