## Tabelle1
Story	Task	Start	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8
Schüler bearbeiten	Adresslogik ändern: Jede Person hat eine eigene Adresse	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Codes verwalten	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Code einem Schüler hinzufügen und vom Schüler entfernen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter verwalten	Mitarbeiter verwalten	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurstypen verwalten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kursorte verwalten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Semester verwalten	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Bisherige Daten im Schüler erfassen Panel anzeigen	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Angehörige bereits vorhanden	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Validierungs-Kommand	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Schüler bereits vorhanden	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: An-/Abmeldung mutieren	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Zurück zum Datenblatt nach Speicherung	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler suchen: Mit einem Suchresultat direkt auf Datenblatt	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	UI's überarbeiten (Vereinheitlichung)	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Scrollbars für Tabellen mit vielen Spalten	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Dialoge überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Adresse	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Check Geschwister	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler bearbeiten: Gleiche Angehörige übernehmen	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	JPA-Session-Verwaltung überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	CalendarModelAttribute implementieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	IntegerModelAttribute implementieren	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Bemerkungen-TextArea: Tabulator springt auf nächstes Eingabefeld	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein	Abfolge von UI's überarbeiten	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse verwalten	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurs einem Schüler hinzufügen und vom Schüler entfernen	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse suchen in Schüler suchen integrieren	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Schüler-Such-Resultat-Tabelle: Kurs ergänzen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Kurs verwalten	Kurse im Schüler-Datenblatt anzeigen	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Absenzenliste erstellen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Auswertungen/Listen	Schüler-Adressliste erstellen	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Adressetiketten erstellen	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0
Allgemein	Testfälle definieren	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Ideal Burndown	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	114.5	110.4107142857	106.3214285714	102.2321428571	98.1428571429	94.0535714286	89.9642857143	85.875	81.7857142857	77.6964285714	73.6071428571	69.5178571429	65.4285714286	61.3392857143	57.25	53.1607142857	49.0714285714	44.9821428571	40.8928571429	36.8035714286	32.7142857143	28.625	24.5357142857	20.4464285714	16.3571428571	12.2678571429	8.1785714286	4.0892857143	5.86197757002083E-014
Actual Burndown	Actual - Remaining effort in Ideal work hours	114.5	109	109	99	97	95	92	84	69	62	55	53	47	37	37	34	34	34	26	26	21	21	21	14	8	8	5.5	5.5	0