SVM Schüler Verwaltung Metzenthin

Iterationsassessment

Martin Schraner
Hans Stamm
# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
06.06.2015	0.10	Erstellung	Hans Stamm
06.06.2015	0.10	Phase Initialisierung	Hans Stamm
06.06.2015	0.10	Phase Spezifikation	Hans Stamm
06.06.2015	0.10	Sprint 1 initial	Hans Stamm
18.06.2015	0.11	Sprint 1 beenden und Sprint 2 initial	Hans Stamm/Martin Schraner

# Einführung
## Zweck
Dieses Dokument dient zur Analyse der Ergebnisse der Phasen des Projekts.
## Referenzen
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- SVM_Projektplan.pdf (Planung aller Phasen und Meilensteine)
- SVM_Anforderungsspezifikation.pdf
Weitere Details zu den einzelnen Aktivitäten sind in Redmine erfasst und unter folgender URL einsehbar:
http://sinv-56059.edu.hsr.ch/redmine
# Phasen
## Initialisierung
### Meilensteine
Folgende Meilensteine wurden in dieser Phase erreicht:
Initialisierungs-Ende/Abgabe Review (26.04.2015)
### Aktivitäten
Die Erstellung des Projektplans wurde mit der Abgabe zum Review am 26.04.2015 abgeschlossen.
Mit der Erstellung des Projektplans wurden Schätzungen, die Planung der Iterationen und eine Risikoanalyse durchgeführt und festgehalten. Grundlage für die Schätzungen und die Planung war die Grobanalyse. Die Resultate wurden im Dokument Anforderungsspezifikation festgehalten.
Ebenfalls in diese Phase fiel die Vorbereitung auf den Review Abend vom 07.05.2015.
### Schlussfolgerung
Der Meilenstein vom 26.04.2015 wurde gemäss den im Projektplan definierten Abnahmekriterien erreicht. Die erforderlichen Artefakte sind vorhanden.
Das Dokument Anforderungsspezifikation wird in der-Phase Spezifikation weiter verfeinert.
Aufgrund der Risikoanalyse wurden für die nächste Phase Massnahmen definiert, um die Risiken zu minimieren. Es sind dies:
- Prototyp „technische Infrastruktur“
- „Durchstichs“-Prototyp
- Wireframes/GUI-Prototyp
Details zu den Prototypen sind im Dokument Projektplan festgehalten.
## Spezifikation
### Meilensteine
Folgende Meilensteine wurden in dieser Phase erreicht:
Spezifikations-Ende (24.05.2015)
### Aktivitäten
Die Anforderungsspezifikation wurde weiter verfeinert.
Der Review Abend vom 07.05.2015 wurde durchgeführt. Die Ergebnisse werden bis zum 07.06.2015 in die Dokumente eingearbeitet.
Die geplanten Prototypen Prototyp „technische Infrastruktur“, „Durchstichs“-Prototyp und Wireframes/GUI-Prototyp wurden umgesetzt.
Prototyp „technische Infrastruktur“: Auf der NAS-Box vor Ort im Theater wurde eine Test-Datenbank eingerichtet. Mit einem einfachen Test-Programm (Swing GUI, JDBC) wurde auf diese Datenbank zugegriffen.
„Durchstichs“-Prototyp: Wir haben entschieden, dass wir anstelle eines Wegwerf-Prototypen gleich den ersten Anwendungsfall (Schüler erfassen) mit einer ersten Version der Zielarchitektur umsetzen und ausprobieren wollen. Eine erste Version dieses Anwendungsfalls – natürlich noch nicht mit der vollständigen Funktionalität - konnten wir erfolgreich durchführen.
Wireframes/GUI-Prototyp: Die Entwürfe und Umsetzungen des GUI „Schüler erfassen“ wurden laufend mit der Benutzer-Vertreterin besprochen und abgestimmt.
### Schlussfolgerung
Der Meilenstein vom 24.05.2015 wurde gemäss den im Projektplan definierten Abnahmekriterien erreicht. Die erforderlichen Artefakte sind vorhanden mit Ausnahme des Dokuments „Software-Architektur“. Die Software-Architektur ist in Form von Hand-Skizzen vorhanden. Das Dokument muss in der Phase Realisierung erstellt und die gefällten Architektur-Entscheide müssen mit Begründung dokumentiert werden.
Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Prototypen wurden keine weiteren Massnahmen zur Risiko-Minimierung geplant. Die Wireframes/GUI-Prototypen werden während der Realisierungsphase laufend erstellt und mit den betroffenen Stakeholdern besprochen.
## Realisierung
Die Phase Realisierung wird mit der agilen Vorgehensweise Scrum durchgeführt. Es sind drei dreiwöchige Sprints und ein zweiwöchiger Sprint geplant.
Der Product Backlog und die Sprint Backlogs werden mit der Internet-Applikation „Trello“ verwaltet.
### Sprint 1
Dauer:
28.05. bis 17.06.2015
#### Sprintziel
Umsetzung des Use Case „Schüler erfassen“. Ein Schüler soll erfasst und unter Einhaltung der Konsistenz-Bedingungen gespeichert werden können. Auf tief gehende Validierung, wie z.B. Formatierung von Telefonnummern wird vorerst verzichtet.
#### Sprint Review
Der Use Case „Schüler erfassen“ wurde heute einem Stakeholder-Vertreter demonstriert. Das Feedback war positiv.
#### Retrospektive
Nach anfänglichen Bedenken konnten wir alle geplanten Items umsetzen. Es blieb sogar Zeit für zusätzliche Tasks.
Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die gemeinsamen Arbeitstage am Donnerstag sehr wichtig sind. So können wir die bereits erledigten Tasks besprechen, angefallene Probleme diskutieren und das weitere Vorgehen absprechen.
Das Product Backlog Refined enthielt nicht alle Tasks. Während der Erledigung von Tasks kamen immer wieder neue nicht erfasste Tasks zum Vorschein, die wir im Nachhinein erfasst und nach Absprache in den Sprint aufgenommen haben. Andererseits liegt es in der Natur der Sache, dass am Anfang nicht alles im Detail planbar ist.
Wir haben die Verwaltung der Tasks in Trello nicht immer aktuell gehalten und teilweise erst nachträglich aufdatiert.
Die Funktionalität neu implementierter Features wurde während der Implementierung getestet, aber nicht dokumentiert.
#### Massnahmen
- Detailliertere Planung des Product Backlog Refined Boards
- Tasks in Trello konsequent aktuell halten
- Testfälle laufend erarbeiten und die durchgeführten Testfälle dokumentieren
#### Sprint Burndown Chart

### Sprint 2
Dauer:
18.06. bis 01.07.2015
#### Sprintziel
Umsetzung des Use Case „Schüler bearbeiten“ beginnen mit Schüler-Suchdialog und Schüler-Datenblatt. Es soll nach Schülern nach verschiedenen Kriterien gesucht, die Resultate angezeigt und das Datenblatt eines Schülers angezeigt werden können.
Die Anzeige von Fehler im UI „Schüler erfassen“ soll verbessert werden.
Logging soll implementiert werden und es soll ein Deployment-Paket generiert werden können, damit die Applikation anhand einer Installationsanleitung auf einem beliebigen PC installiert und getestet werden kann.