Projekt: SVM
Projektplan

Martin Schraner
Hans Stamm

# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
04.04.15	0.1	Erstellung	Hans Stamm

# Inhalt

# Einführung
## Zweck
<Zweck des Dokumentes>
Dieses Dokument verschafft einen Überblick über die Planung und Durchführung des Projektes SVM (Schüler Verwaltung Metzenthin) im Rahmen der MAS-SE 2013 Masterarbeit von Martin Schraner und Hans Stamm.
## Gültigkeitsbereich
< Gültigkeitsbereich des Dokumentes>
Die Gültigkeit dieses Projektplans erstreckt sich über das 4. Semester des MAS-SE 2013 Lehrgangs im Rahmen der Masterarbeit von Martin Schraner und Hans Stamm.
## Referenzen
<Liste aller verwendeten und referenzierten Dokumente, Bücher, Links, usw.>
<Referenz auf ein Glossar Dokument, wo alle Abkürzungen und unklaren Begriffe erklärt werden>
<Die Quellen / Referenzen sollten mit dem Word Tool automatisch erstellt werden>
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- TechnischeRisiken.pdf
- Glossar.pdf
## Übersicht
<Übersicht über den restlichen Teil dieses Dokumentes geben und dessen Aufbau erläutern>
Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht über das Projekt SVM gewährt. Zweck und Ziele des Projektes werden aufgezeigt und was unsere Motivation ist.
Später werden die einzelnen Mitarbeiter des Projekts mit ihren Aufgaben und Verantwortungen beschrieben.
Wichtige Teile dieses Dokuments sind die Abschnitte Managementabläufe und Arbeitspakete. Einerseits werden dort der Projektplan, der Zeitplan, die Iterationsplanung und die Meilensteine festgelegt und andererseits werden detaillierte Angaben zu den einzelnen Arbeitspaketen geschildert.
Des Weiteren erörtern wir die möglichen Risiken in unserem Projekt und schätzen den möglichen Schaden ein. Auch qualitätssichernde Massnahmen sind beschrieben.
# Projekt Übersicht
<Kurze Beschreibung des Projektes>
## Zweck und Ziel
<Sinn und Zweck des Projektes, sowie Zielsetzung und auch persönliche Ziele>
## Lieferumfang
<Konkreten Lieferumfang des Projektes beschreiben>
## Annahmen und Einschränkungen
<Annahmen die für diesen Projektplan getroffen werden und Einschränkungen denen er unterliegt>

# Projektorganisation
<Kurze Beschreibung der Projektstruktur>
## Organisationsstruktur
<Projektmitglieder nennen und deren Aufgaben und Verantwortungen aufzählen>

Name	Aufgaben	Verantwortung
Martin Schraner
Hans Stamm

Tabelle 3.1: Organisationsstruktur

## Externe Schnittstellen
<Ansprechpartner, verantwortliche Personen, Betreuer, usw. aufzählen>

Betreuer	Roland Weber (roland.weber@abraxas.ch)

Tabelle 3.2: Externe Schnittstellen

# Management Abläufe
## Kostenvoranschlag
<Wie viel Zeit steht zur Verfügung? In welcher Zeitspanne läuft das Projekt? Wird das Projekt früher beendet, dafür wöchentlich mehr gearbeitet?>

Die Masterarbeit wird in der Zeit zwischen Ende März und Ende August 2015 erstellt. Der Abgabetermin ist der 24. August 2015. Am 31. August 2015 findet die Schlusspräsentation statt.
Für die Masterarbeit müssen pro Student mindestens 375 Stunden aufgewendet werden.
## Zeitliche Planung
<Kurze Beschreibung der zeitlichen Planung und mit einer Grafik einen Überblick über die Phasen, Iterationen und Meilensteine geben. Das Datum des Eintreffens der Meilensteine sollte in der Phasenübersicht ersichtlich sein.>

In diesem Abschnitt wird die zeitliche Planung des Projektes, die Planung und Einteilung der Iterationen, sowie die Festlegung der einzelnen Meilensteine beschrieben.
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick der Phasen, Iterationen und Meilensteine. Die Meilensteine sind direkt in der Planung markiert und werden später erläutert.
TODO: Planungs-Uebersicht einfügen
### Phasen / Iterationen
<Verweis auf Iterationspläne und –assessments>
#### <Bezeichnung der einzelnen Phasen>
<Kurze Beschreibung und Dauer der Phase angeben>
##### <Bezeichnung der einzelnen Iterationen>
<Kurze Beschreibung und Dauer der Iteration angeben>
### Meilensteine
#### <Bezeichnung der einzelnen Meilensteine>
<Kurze Beschreibung der Meilensteine mit genauem Datum>
## Besprechungen
<regelmässige Besprechungen nennen (wann, wo, wer, Ziel und/oder Grund)>
## Abgabe
<Beschreibung verschiedener Abgaben (Releases). Was ist alles realisiert? Wann sind die Releases fertig? Typ (Prototyp, Beta, Final) des Releases?>

# Risikomanagement
## Risiken
<Verweis auf Dokument TechnischeRisiken.xlsx>
## Umgang mit Risiken
<Begründungen zur Tabelle. Weitere Beschreibungen zu Massnahmen und Vorbeugungen. Werden Reserven /Rückstellungen eingeplant? Wieso und wie viele? Wann werden Risiken qualitätssichernd überprüft (Vorgehen und Zeitpunkt(e) zur Neubeurteilung der Risiken)?>

# Arbeitspakete
<Verweis mit URL und Logins auf Projektmanagement Tools, in welchem die Meilensteine und die dazugehörigen Arbeitspakete erfasst sind. Beschreibung zur Erfassung der Arbeitspakete und Iterationsplanung (z.B. Arbeitspakete sind immer nur für die aktuelle Iteration erfasst und beim Ablauf einer Iteration werden die nächsten Arbeitspakete erfasst).>

# Infrastruktur
<Benötigte Infrastruktur aufzählen. Spezielle Geräte, Laptop , Tools usw. und nötigenfalls aufzeigen für welche Bereiche diese verwendet werden. Eventuell auch Verfahren beschreiben (auf Tools bezogen).>

# Qualitätsmassnahmen
<Was wird unternommen damit das Produkt des Projektes, sowie dessen gesamter Verlauf eine hohe Qualität erreicht? Übersicht in einer Tabelle geben mit Massnahmen, Zeitraum und Ziel der Massnahme>
## Dokumentation
<Wo befinden sich die Dokumente (SVN oder Git Server) und wie wird deren Qualität sichergestellt?>
## Projektmanagement
<Welches Tool wird für Projektmanagement eingesetzt (z.B. Redmine oder Trac) und wie erfolgt dieser Einsatz? Dazugehörige Links und Logins (Gastbenutzer).>
## Entwicklung
<Wo befindet sich der Source Code (z.B. SVN oder Git) und wie wird dessen Qualität sichergestellt?>
### Vorgehen
<Vorgehen in der Entwicklung>
### Unit Testing
<Wo werden welche Unit Tests geschrieben um die Qualität sicherzustellen? Wie wird die Testabdeckung sichergestellt (z.B. durch EclEmma)?>
### Code Reviews
<Werden Code Reviews gemacht und wie werden diese gemacht?>
### Code Style Guidelines
<Welche Code Style Guidelines werden angewendet?>
## Testen
### <Bezeichnung des Tests (z.B. Integrationstest oder Systemtest)>
<Beschreibung der Durchführung, Umsetzung und Umfang der Tests>