## Tabelle1
Story	Task	Start	18.6.	19.6.	20.6.	21.6.	22.6.	23.6.	24.6.	25.6.	26.6.	27.6.	28.6.	29.6.	30.6.	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.
Schüler erfassen	PE: Anmeldung als eigene Tabelle (-> Historisierung)	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Schüler-Suchdialog	21	21	21	21	21	21	21	21
Schüler bearbeiten	Schüler-Datenblatt	13	13	13	13	13	13	13	13
Schüler bearbeiten	Schüler erfasssen UI: Anzeige von Fehlern als Tooltips	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Logging implementieren	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler bearbeiten	Testfälle definieren	2	2	2	2	2	2	2	2
	Deployment mit Installationsanleitung	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Problem mit „Adresse von Schüler übernehmen“ lösen versuchen	3	3	3	3	3	3	3	3
Schüler erfassen	Schüler erfassen UI: Problem mit „...str.“ -> „...strasse“ verbessern versuchen	1	1	1	1	1	1	1	1
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Ideal Burndown	Ideal - Remaining effort in Ideal work hours	49	46.6666666667	44.3333333333	42	39.6666666667	37.3333333333	35	32.6666666667	30.3333333333	28	25.6666666667	23.3333333333	21	18.6666666667	16.3333333333	14	11.6666666667	9.3333333333	7	4.6666666667	2.3333333333	-1.15463194561016E-014
Actual Burndown	Actual - Remaining effort in Ideal work hours	49	49	49	43	46	46	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40