## Tabelle1
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22
	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15	04.05.15	11.05.15	18.05.15	25.05.15
Inception
Elaboration
Construction
Projektplan
Meilenstein Projektplan		12.04.15
Anforderungsspezifikation
Schätzungen/Iterationsplanung
Review-Vorbereitung
Meilenstein Abgabe für Review				26.04.15
Review-Abend						07.05.15
Einarbeitung Review-Ergebnisse
Prototyp „technische Infrastruktur“
„Durchstichs“-Prototyp
Meilenstein Prototyp „Durchstich“							17.05.15
Wireframes/GUI-Prototyp
Realisierung Arbeitspaket 1
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31
	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15	06.07.15	13.07.15	20.07.15	27.07.15
Construction
Abgabe nach Review	07.06.15
Realisierung Arbeitspaket 1
Realisierung Arbeitspaket 2
Realisierung Arbeitspaket 3
Realisierung Arbeitspaket 4
Realisierung Arbeitspaket 5
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36
	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15
Construction
Transition
Realisierung Arbeitspaket 5
Meilenstein Abgabe	09.08.15
Reviews/Tests/Reserve
Abgabe Abstract		16.08.15
Präsentation					31.08.15