Projekt: SVM
Projektplan

Martin Schraner
Hans Stamm

# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
04.04.15	0.1	Erstellung	Hans Stamm
12.04.15	0.11	Überarbeitung	Hans Stamm
23.04.15	0.13	Feedback Betreuer	Hans Stamm

# Inhalt

# Einführung
## Zweck
Dieses Dokument gibt einen Überblick über die Planung und Durchführung des Projektes SVM (Schüler Verwaltung Metzenthin) im Rahmen der Masterarbeit des MAS-SE 2013 von Martin Schraner und Hans Stamm.
## Gültigkeitsbereich
Die Gültigkeit dieses Projektplans erstreckt sich über das 4. Semester des MAS-SE 2013 von Ende März bis Ende August 2015.
## Referenzen
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- SVM_TechnischeRisiken.pdf
- SVM_Backlog.pdf
## Übersicht
In Kapitel 2 wird eine Übersicht über das Projekt SVM gegeben. Es werden Zweck und Ziele des Projektes aufgezeigt und die Motivation der Autoren dargelegt.
In Kapitel 3 werden die Mitarbeiter des Projekts mit ihren Aufgaben und Verantwortungen beschrieben.
Kapitel 4 beschreibt die Managementabläufe inklusive Projektplan, Zeitplan, Iterationsplanung und Meilensteine.
In Kapitel 5 werden die möglichen Risiken des Projekts erörtert und mögliche Schäden abgeschätzt.
Kapitel 6 enthält eine detaillierte Beschreibung der einzelne Arbeitspakete.
In Kapitel 7 wird die Infrastruktur beschrieben.
Kapitel 8 beschreibt die qualitätssichernden Massnahmen.
# Projekt Übersicht
Mit diesem Projekt soll für das Kinder- und Jugendtheater Metzenthin die Grundlage für ein neues administratives Tool zur Verwaltung ihrer Schüler erstellt werden.
## Zweck und Ziel
Das Schüler Verwaltungs-Tool soll das Sekretariat des Kinder- und Jugendtheater Metzenthin in der täglichen Arbeit besser unterstützen. Folgende Ziele werden im Rahmen dieses Projekts verfolgt:
- Eliminierung von manuellen Eingriffen, z.B. bei der Erstellung von Auswertungen und Listen
- Flexible Möglichkeit der Erstellung von Ad Hoc-Auswertungen
- Schaffung der Grundlage für eine möglichst automatisierte Rechnungsstellung
- Schaffung der Grundlage für die Integration der heute separat geführten Märchenverwaltung in das Schüler-Verwaltungs-System
- Umstellung des heutigen Einplatz-Systems auf ein Mehrplatz-System
Die Realisierung von weiteren Funktionalitäten (z.B. die eigentliche Märchenverwaltung), weitere unterstützende Funktionen, Datenmigration und Inbetriebnahme gehören nach heutigem Stand nicht zum Umfang des Projekts.
## Lieferumfang
Wie bereits erwähnt, wird die Zeit im Rahmen dieser Masterarbeit nicht reichen, um die gesamte benötigte Funktionalität zu realisieren. Der konkrete Lieferumfang wird in der Definitions-Phase unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Zeit erarbeitet. Die Realisierung wird in verschiedene Ausbaustufen unterteilt.
## Annahmen und Einschränkungen
Folgende Randbedingungen sind gegeben:
- Verwendung der bestehenden Hardware-Infrastruktur
- Verwendung von Open Source-Produkten für benötigte Software
# Projektorganisation
## Organisationsstruktur
Name	Aufgaben	Verantwortung
Martin Schraner	Entwicklung / Gesamte Projektdokumentation & Qualität überwachen	Applikation: Unit Tests, Qualitätsüberwachung, Entwicklung, Architektur / Projektdokumentation: Qualität und Vollständigkeit
Hans Stamm	Entwicklung / Überwachung Projekt- und Zeitplan	Zeitplan, Projektstatus: Planung, Koordination / Tests: Dokumentation und Durchführung / Glossar: Qualität und Vollständigkeit

Tabelle 3.1: Organisationsstruktur
## Externe Schnittstellen
Betreuer	Roland Weber (roland.weber@abraxas.ch)

Tabelle 3.2: Externe Schnittstellen
## Stakeholder
Liste der wichtigsten Stakeholder:
Stakeholder	Funktion (Rolle)	Relevanz	Ziele, Interessen, Abgrenzungen
Schulleitung	Auftraggeber	hoch	Administrative Tätigkeiten der Schülerverwaltung vereinfachen und vereinheitlichen
Sekretariat	Anwender, Buchhaltung	hoch
Verwaltungsrat		tief
G. Ritter	Technische Infrastruktur	keine	Fragen und Unterstützung

Tabelle 3.3: Stakeholder-Liste
Stakeholder-Diagramm:

Abbildung 1: Stakeholder-Diagramm

Projektteam
Schulleitung
Sekretariat
Verwaltungsrat

# Management Abläufe
## Kostenvoranschlag
Die Masterarbeit wird in der Zeit zwischen Ende März und Ende August 2015 erstellt. Der Abgabetermin ist der 24. August 2015. Am 31. August 2015 findet die Schlusspräsentation statt.
Pro Student müssen mindestens 375 Stunden aufgewendet werden.
## Zeitliche Planung
In diesem Abschnitt werden die zeitliche Planung des Projektes, die Planung und Einteilung der Iterationen sowie die Festlegung der einzelnen Meilensteine beschrieben.
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Phasen, Iterationen und Meilensteine.

Abbildung 2: Zeitliche Planung
### Phasen / Iterationen
Das Projekt dauert total 23 Wochen. Diese 23 Wochen werden auf die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Phasen / Iterationen aufgeteilt. Pro Iteration wird jeweils zu Beginn eine Planung gemacht und nach Beendigung der Iteration ein Assessment durchgeführt.
#### Initialisierung
In der Initialisierungs-Phase wird der Projektplan erstellt. Es findet eine Grobanalyse des Problembereiches mit der Erstellung des Systemkontexts und der Identifizierung der Akteure und Anwendungsfälle statt. Anhand der Grobanalyse werden der Umfang des Projekts festgelegt, der Zeitplan erstellt und die Risiken abgeschätzt. Auch das Setup des Projektes findet in dieser Phase statt.
In diese Phase fällt ebenfalls die Vorbereitung der Dokumente für das Review.
#### Spezifikation
Die Spezifikations-Phase ist in die Iterationen Anforderungsspezifikation, Review und Prototypen/Durchstich unterteilt, welche im folgenden beschrieben werden.
##### Anforderungsspezifikation
Mit der Anforderungsspezifikation wird die Grobanalyse verfeinert und die Lösung ausgearbeitet. Die Aufgabe erstreckt sich über die gesamte Dauer der Spezifikations-Phase.
##### Review
In dieser Iteration findet das Review im Rahmen des „Reviews der Masterarbeiten“ statt. Anschliessend an den Review-Abend vom 07.05.2015 werden die Review-Ergebnisse eingearbeitet.
##### Prototypen/Durchstich
Um möglichst früh Probleme mit der bestehenden technischen Infrastruktur zu erkennen, wird ein Prototyp auf Basis dieser Infrastruktur realisiert.
Anhand der gewählten Technologien und den wichtigsten Anwendungsfällen wird ein „Durchstichs“-Prototyp erstellt, um die Machbarkeit der Lösung zu gewährleisten.
Zudem werden Wireframes und GUI-Prototypen erstellt, um die Anwendungsfälle gemeinsam mit den zukünftigen Anwendern durchspielen zu können und so möglichst früh Feedbacks zu erhalten und unterschiedliche Erwartungen zu erkennen.
#### Realisierung
In der Realisisierungsphase wird das Endprodukt „konstruiert“, d.h. die Software wird codiert.
Die Umsetzung erfolgt mit der agilen Vorgehensweise Scrum in elf einwöchigen Sprints.
Die Realisierung des Produkts wird in verschiedene in sich geschlossene Arbeitspakete aufgeteilt. Die einzelnen Aktivitäten (Backlog-Items) werden nach ihrer Priorität geordnet und grob geschätzt. Anschliessend werden die Aktivitäten gruppiert und in Arbeitspakete bzw. in „Epics“ (Ausdruck für grössere zusammenhängende thematische Blöcke in der agilen Welt) zusammengefasst. Gemäss der Grobschätzung umfasst der Scope des Projekts die ersten fünf Epics. Eine detaillierte Übersicht über die Backlog-Items mit Priorisierung, Schätzung und Gruppierung ist im Dokument SVM_Backlog.pdf dargestellt.
#### Abschluss
In der Abschluss-Phase werden allfällige Mängel und Fehler behoben und die Dokumente und Artefakte für die Abgabe vorbereitet. Zudem wird die Schlusspräsentation vorbereitet.
### Meilensteine
#### Initialisierungs-Ende / Abgabe für Review
Termin: 26.04.2015
Abnahmekriterien:
- Die Projektziele sind dokumentiert.
- Der Zeitplan ist erstellt und die Backlog-Items sind geschätzt. Der Scope des Projekts ist festgelegt.
- Die Anforderungen sind identifiziert und mit der Schulleitung abgestimmt.
- Die Schätzungen, Prioritäten, Risiken und das Entwicklungsvorgehen sind abgestimmt.
- Alle Risiken sind identifiziert und Massnahmen zur Reduzierung der Risiken sind getroffen.
- Die erforderlichen Dokumente für das Review stehen bereit und sind abgegeben.
Artefakte:
- Projektplan
- Anforderungsspezifikation mit den Akteuren und den Anwendungsfällen
- Liste der Risiken
- Product-Backlog mit Priorisierung und Schätzung der Items
#### Spezifikations-Ende
Termin: 24.05.2015
Abnahmekriterien:
Die Anforderungsspezifikation ist verfeinert. Die wichtigsten Anforderungsfälle gemäss Priorisierung im Backlog sind für die Umsetzung bereit.
Zur Überprüfung der Architektur und zur Reduzierung der Risiken sind folgende Prototypen realisiert und erfolgreich geprüft:
- „technische Infrastruktur“: Es wird auf der bestehenden Infrastruktur (Mac-Workstations, NAS-Box) mit einem Testprogramm versucht, von einer Workstation auf eine auf der NAS-Box eingerichtete MySQL-Datenbank zuzugreifen.
- „Durchstich“: Mindestens zwei der wichtigsten Anwendungsfällen werden als Prototyp umgesetzt, damit die Architektur vom GUI bis zur Datenbank verifiziert werden kann.
- Wireframe/GUI: Für mindestens den ersten umzusetzenden Anwendungsfall sind Wireframes bzw. ein GUI-Prototyp erstellt und mit den zukünftigen Anwendern durchgespielt worden.
- Die Realisierungsphase ist geplant und vorbereitet.
Artefakte:
- Überarbeitete Liste der Risiken
- Verfeinerte Anforderungsspezifikation
- Software-Architektur-Dokument
#### Realisierungs-Ende
Termin: 09.08.2015
Abnahmekriterien:
Die geplanten Backlog-Items sind umgesetzt und das Produkt ist bereit für die Abschlussphase.
Artefakte:
- Das System (bereit für das Beta-Testing)
- Implementierungs- und Design-Modelle
#### Abschluss (Abgabe)
Termin: 24.08.2015
Abnahmekriterien:
- Mängel und Fehler sind behoben.
- Alle notwendigen Dokumente und Artefakte stehen bereit und sind abgegeben.
Artefakte:
- Produkt-Build
- Abgabe-Dokumente
## Besprechungen
Es ist geplant, dass die Projektmitglieder mindestens einmal pro Woche (voraussichtlich donnerstags) gemeinsam arbeiten. An diesen Tagen werden die Arbeiten abgeglichen, Probleme diskutiert und das weitere Vorgehen abgestimmt.
## Abgabe
Nachfolgend werden die geplanten Releases der Software aufgeführt:
- Prototyp – Proof of Concept der technischen Infrastruktur
- Zwischen-Releases – Ergebnisse der Ausbaustufen (Iterationen) bzw. die Sprint-Ergebnisse
- Beta Release – Am Ende der Realisierungsphase
- Final Release – Endgültiges Produkt mit allen Funktionalitäten
# Risikomanagement
## Risiken
Siehe Dokument SVM_TechnischeRisiken.pdf.
## Umgang mit Risiken
Massnahmen zur Verminderung der Hauptrisiken wurden in die Planung aufgenommen (siehe Kapitel 4.2 Zeitliche Planung).
# Arbeitspakete
Zur Erfassung der Arbeitspakete wird Redmine verwendet. Mehr dazu findet sich im Abschnitt 8.2 Projektmanagement.
Die Arbeitspakete werden jeweils zu Beginn einer neuen Iteration im Rahmen der Iterationsplanung erfasst.
# Infrastruktur
Entwicklungs Tools
- Eclipse , ev. IntelliJ
- Maven
- Git
- Redmine
Geräte
- Laptops (Ubuntu) für Entwicklung
- Workstation (Mac) als Zielplattform
- virtueller Server für Git, Redmine und Jenkins CI-Server
Dokumentation
- LibreOffice 4.2
- Enterprise Architect

# Qualitätsmassnahmen
## Dokumentation
Alle Dokumente sind immer für alle Team-Mitglieder erreichbar und mittels Git auf dem virtuellen Server abgelegt. Damit können die Dokumente fortlaufend quer-gelesen werden.
Die Zeiterfassungstabellen sind ebenfalls auf Git abgelegt. Jedes Team-Mitglied ist für seine Zeiterfassung selbst verantwortlich.
## Projektmanagement
Zur Erfassung der Arbeitspakete wird Redmine verwendet. Dieses befindet sich unter folgender URL:
URL: http://sinv-56059.edu.hsr.ch/redmine
Die Umgebung ist passwortgeschützt; Logins mit entsprechenden Zugriffsrechten wurden an die Team-Mitglieder abgegeben.
## Entwicklung
Der Source Code wird mittels Git auf dem virtuellen Server gesichert.
### Vorgehen
Die Use Cases sollen nach Möglichkeit in den Scrum Sprints immer vollständig umgesetzt werden. Das heisst, die Entwicklung erfolgt durchgängig vom GUI bis zur Datenbank.
### Unit Testing
Für jedes Software Paket werden Unit Tests geschrieben, wobei der Ansatz des Test Driven Development verfolgt wird.
Das Vorgehen bezüglich der Erstellung der Unit Tests erfolgt iterativ in kleinen Abschnitten:
1. Der Programmierer definiert jeweils zuerst den Unit Test für eine Methode bzw. für einen Arbeitsabschnitt.
2. Anschliessend wird der zu testende Code implementiert und solange verbessert, bis die zuvor definierten Unit Tests erfolgreich ablaufen.
3. Nun macht sich der Programmierer an den nächsten Arbeitsabschnitt. Dazu beginnt er wieder bei Schritt 1. mit der Definition der Unit Tests.
Hierbei ist hervorzuheben, dass jeweils in kleinen Arbeitsabschnitten vorgegangen werden sollte, z.B. nach Features bzw. Teil-Features.
Vor jedem Commit muss lokal eine funktionsfähige Version vorliegen (alle Unit Tests auf grün); dies ist vor allem wichtig, wenn mehr als eine Person im Arbeitspaket involviert sind.
Die Unit-Tests werden auf dem Jenkins CI-Server regelmässig durchgeführt. Neben anderen Auswertungen wird dabei die Code-Abdeckung der Tests ermittelt.
### Code Reviews
Code Reviews werden nur sporadisch für die grossen und wichtigen Klassen gemacht. Das Team-Mitglied, welches die Klasse nicht erstellt hat, überprüft auf Anfrage des anderen, ob alles in Ordnung ist.
### Code Style Guidelines
Es werden die gewohnten und in der Community etablierten Konventionen verwendet.
Vor dem Start der mittels Scrum durchgeführten Realisierungs-Phase wird ausserdem eine Definition of Done erarbeitet.
Klassen-, Member- und Variablen-Namen wie auch Source Code Kommentare/Dokumentation werden in Deutsch verfasst.
## Testen
### Systemtest
Das System wird auf Korrektheit überprüft. Getestet wird das Beta-Release und das Final-Release, jeweils mit den bis dahin fertiggestellten Funktionalitäten.
# Verzeichnisse
## Abbildungsverzeichnis

## Tabellenverzeichnis