## Backlog
ID	Story	Epic	Story Points	Total Stunden
P1	Prototyp „technische Infrastruktur“	Prototypen erstellen	3	9
P2	„Durchstichs“-Prototyp	Prototypen erstellen	21	63
P3	Wireframes/GUI-Prototyp	Prototypen erstellen	13	39
A1	Schüler erfassen	Schüler verwalten	13	39
A2	Schüler löschen	Schüler verwalten	3	9
A3	Schüler bearbeiten	Schüler verwalten	5	15
A4	Schülerauswahl erstellen	Schüler verwalten	8	24
A5	Schüleradressliste erstellen	Schüler verwalten	8	24
A6	Mitarbeiter erfassen	Mitarbeiter verwalten	5	15
A7	Mitarbeiter löschen	Mitarbeiter verwalten	2	6
A8	Mitarbeiter bearbeiten	Mitarbeiter verwalten	3	9
A9	Mitarbeiterauswahl erstellen	Mitarbeiter verwalten	3	9
A11	Semester erfassen	Kurs verwalten	8	24
A12	Semester bearbeiten	Kurs verwalten	3	9
A13	Kurs erfassen	Kurs verwalten	8	24
A14	Kurs löschen	Kurs verwalten	2	6
A15	Kurs bearbeiten	Kurs verwalten	3	9
A22	Selektionscode erfassen	Kurs verwalten	8	24
A23	Selektionscode löschen	Kurs verwalten	2	6
A16	Schülerabsenzenliste erstellen	Auswertungen/Listen erstellen	8	24
A31	Adressetikettenliste erstellen	Auswertungen/Listen erstellen	5	15
A10	Mitarbeiteradressliste erstellen	Auswertungen/Listen erstellen	3	9
A24	Lektionsgebühren bearbeiten	Rechnungen/Mahnungen erstellen	3	9
A25	Gutschrift/ausstehende Zahlung erfassen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	3	9
A26	Speziellen Rabatt erfassen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	3	9
A27	Semesterrechnungen erstellen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	34	102
A28	Rechnungsliste erstellen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	5	15
A29	Eingegangene Zahlung erfassen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	5	15
A30	Mahnungen erstellen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	8	24
A17	Märchen erfassen	Märchen verwalten	13	39
A18	Märchen löschen	Märchen verwalten	2	6
A19	Märchen bearbeiten	Märchen verwalten	3	9
A20	Märchen-Rollenliste erstellen	Märchen verwalten	5	15
A21	Märchen-Elternmithilfeliste erstellen	Märchen verwalten	3	9
A33	E-Mail verfassen	Unterstützende Funktionen	5	15
A32	Statistik erstellen	Unterstützende Funktionen	5	15
M1	Inbetriebnahme und Datenmigration	Inbetriebnahme und Datenmigration	55	165
	Geschätzte Anzahl Stunden pro Story Point			3
	Total		289	867

Legende zu den Spalten
ID		Identifikation der Story
Epic		Zusammenhängender thematischer Block
Story		Abstract der Story
Story Points		Schätzung des relativen Aufwands pro Story
Total Stunden		Schätzung des Zeitaufwands pro Story (Story Point * 3 h)

Die grau hinterlegten Zeilen bezeichnen den geplanten Umfang des Projekts.

## Zeitbudget
	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	Total
	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15	04.05.15	11.05.15	18.05.15	25.05.15	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15	06.07.15	13.07.15	20.07.15	27.07.15	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15	24
Hans	32	21	21	13	21	21	23	12	21	23	21	21	21	0	23	21	21	21	21	21	21	14	0	434
Martin	15	15	15	15	20	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	10	0	445

Woche	47	36	36	28	41	31	48	37	46	48	46	46	46	25	48	46	46	46	46	31	31	24	0	879
Phase				147				221											489				132	989