## Product Backlog
Items	Story Points	Total
Basis- und Hilfsklassen: Daos	5
Basis- und Hilfsklassen: Commands	5
Basis- und Hilfsklassen: Panels und Controller	8
Basis- und Hilfsklassen: Model	13
Schüler Stammdaten erfassen	21
Sprint 1		52
Schüler suchen: Stammdaten, Anmeldestatus, Dispensationen	21
Schüler bearbeiten: Datenblatt	13
Schüler bearbeiten: Stammdaten	21
Schüler bearbeiten: Dispensationen hinzufügen / bearbeiten / löschen	3
Sprint 2		58
Selektionscodes erfassen	3
Selektionscodes löschen	0.5
Selektionscodes bearbeiten	1
Schüler bearbeiten: Selektionscodes hinzufügen / löschen	3
Schüler suchen: Selektionscode	5
Schüler löschen	3
Lehrkraft erfassen	5
Lehrkraft löschen	0.5
Lehrkraft bearbeiten	2
Semester erfassen	3
Semester löschen	0.5
Semester bearbeiten	1
Kurs erfassen	13
Kurs löschen	1
Kurs bearbeiten	2
Schüler bearbeiten: Kurse hinzufügen / löschen	8
Schüler suchen: Kurse	8
Schülerlisten erstellen	13
Sprint 3		72.5
Mitarbeiterliste erstellen	8
Märchenmithilfe-Codes erfassen	3
Märchenmithilfe-Codes löschen	0.5
Märchenmithilfe-Codes bearbeiten	1
Märchen erfassen	21
Märchen löschen	1
Märchen bearbeiten	2
Schüler suchen: Märchen	8
Märchen-Rollenliste erstellen	8
Märchen-Elternmithilfeliste erstellen	8
E-Mail verfassen	5
Sprint 4		65.5
Lektionsgebühren bearbeiten	8
Semesterrechnungen erstellen	21
Gutschrift/ausstehende Zahlung erfassen	13
Eingegangene Zahlung erfassen	5
Rechnungsauswahl erstellen	13
Rechnungs- und Mahnungsliste erstellen	8
Total offen		68
Total	316	316

## Burndown Beispiel
	1	2	3	4	5
Progress	100	80	60	40	15
Scope Changes	0	0	0	0	0

Scope Changes Beispiele				-15	-25

https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/release-burndown/alternative
Release Burndown
Sprints
Story Points

## Sprint 1
	0	1	2	3	4	5
Progress	316	264	0	0	0	0
Estimate	0	0	212	160	108	56
Release Burndown
nach Sprint 1
Sprints
Story Points

## Sprint 2
	0	1	2	3	4	5
Progress	316	264	206	0	0	0
Estimate	0	0	0	148	90	32
Release Burndown
nach Sprint 2
Sprints
Story Points

## Sprint 3
	0	1	2	3	4	5
Progress	316	264	206	133.5	0	0
Estimate	0	0	0	0	61	-11.5
Release Burndown
nach Sprint 3
Sprints
Story Points