SVM Schüler Verwaltung Metzenthin

Iterationsassessment

Martin Schraner
Hans Stamm
# Änderungsgeschichte

Datum	Version	Änderung	Autor
06.06.2015	0.10	Erstellung	Hans Stamm
06.06.2015	0.10	Phase Initialisierung	Hans Stamm
06.06.2015	0.10	Phase Spezifikation	Hans Stamm
06.06.2015	0.10	Sprint 1 initial	Hans Stamm
18.06.2015	0.11	Sprint 1 beenden und Sprint 2 initial	Hans Stamm/Martin Schraner
23.07.2015	0.12	Sprint 2 beenden	Hans Stamm/Martin Schraner
10.08.2015	0.13	Sprint 3 beenden, Release Burndown Charts	Hans Stamm/Martin Schraner
17.08.2015	0.14	Einarbeitung Feedback Betreuer	Hans Stamm

# Einführung
## Zweck
Dieses Dokument dient zur Analyse der Ergebnisse der Phasen des Projekts.
## Referenzen
Nachfolgend werden die Dokumente aufgeführt, welche von diesem Dokument referenziert werden.
- SVM_Projektplan.pdf (Planung aller Phasen und Meilensteine)
- SVM_Anforderungsspezifikation.pdf
- SVM_SoftwareArchitektur.pdf
Weitere Details zu den einzelnen Aktivitäten sind in Redmine erfasst und unter folgender URL einsehbar:
http://sinv-56059.edu.hsr.ch/redmine
# Phasen
## Initialisierung
### Meilensteine
Folgende Meilensteine wurden in dieser Phase erreicht:
Initialisierungs-Ende/Abgabe Review (26.04.2015)
### Aktivitäten
Die Erstellung des Projektplans wurde mit der Abgabe zum Review am 26.04.2015 abgeschlossen.
Mit der Erstellung des Projektplans wurden Schätzungen, die Planung der Iterationen und eine Risikoanalyse durchgeführt und festgehalten. Grundlage für die Schätzungen und die Planung war die Grobanalyse. Die Resultate wurden im Dokument Anforderungsspezifikation festgehalten.
Ebenfalls in diese Phase fiel die Vorbereitung auf den Review Abend vom 07.05.2015.
### Schlussfolgerung
Der Meilenstein vom 26.04.2015 wurde gemäss den im Projektplan definierten Abnahmekriterien erreicht. Die erforderlichen Artefakte sind vorhanden.
Das Dokument Anforderungsspezifikation wird in der-Phase Spezifikation weiter verfeinert.
Aufgrund der Risikoanalyse wurden für die nächste Phase Massnahmen definiert, um die Risiken zu minimieren. Es sind dies:
- Prototyp „technische Infrastruktur“
- „Durchstichs“-Prototyp
- Wireframes/GUI-Prototyp
Details zu den Prototypen sind im Dokument Projektplan festgehalten.
## Spezifikation
### Meilensteine
Folgende Meilensteine wurden in dieser Phase erreicht:
Spezifikations-Ende (24.05.2015)
### Aktivitäten
Die Anforderungsspezifikation wurde weiter verfeinert.
Der Review Abend vom 07.05.2015 wurde durchgeführt. Die Ergebnisse werden bis zum 07.06.2015 in die Dokumente eingearbeitet.
Die geplanten Prototypen Prototyp „technische Infrastruktur“, „Durchstichs“-Prototyp und Wireframes/GUI-Prototyp wurden umgesetzt.
Prototyp „technische Infrastruktur“: Auf der NAS-Box vor Ort im Theater wurde eine Test-Datenbank eingerichtet. Mit einem einfachen Test-Programm (Swing GUI, JDBC) wurde auf diese Datenbank zugegriffen.
„Durchstichs“-Prototyp: Wir haben entschieden, dass wir anstelle eines Wegwerf-Prototypen gleich den ersten Anwendungsfall (Schüler erfassen) mit einer ersten Version der Zielarchitektur umsetzen und ausprobieren wollen. Eine erste Version dieses Anwendungsfalls – natürlich noch nicht mit der vollständigen Funktionalität - konnten wir erfolgreich durchführen.
Wireframes/GUI-Prototyp: Die Entwürfe und Umsetzungen des GUI „Schüler erfassen“ wurden laufend mit der Benutzer-Vertreterin besprochen und abgestimmt.
### Schlussfolgerung
Der Meilenstein vom 24.05.2015 wurde gemäss den im Projektplan definierten Abnahmekriterien erreicht. Die erforderlichen Artefakte sind vorhanden mit Ausnahme des Dokuments „Software-Architektur“. Die Software-Architektur ist in Form von Hand-Skizzen vorhanden. Das Dokument muss in der Phase Realisierung erstellt und die gefällten Architektur-Entscheide müssen mit Begründung dokumentiert werden.
Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Prototypen wurden keine weiteren Massnahmen zur Risiko-Minimierung geplant. Die Wireframes/GUI-Prototypen werden während der Realisierungsphase laufend erstellt und mit den betroffenen Stakeholdern besprochen.
## Realisierung
Die Phase Realisierung wird mit der agilen Vorgehensweise Scrum durchgeführt. Es sind drei dreiwöchige Sprints und ein zweiwöchiger Sprint geplant.
Der Product Backlog und die Sprint Backlogs werden mit der Internet-Applikation „Trello“ verwaltet.
### Sprint 1
Dauer:
28.05. bis 17.06.2015
#### Sprintziel
Umsetzung des Use Case „Schüler erfassen“. Ein Schüler soll erfasst und unter Einhaltung der Konsistenz-Bedingungen gespeichert werden können. Auf tief gehende Validierung, wie z.B. Formatierung von Telefonnummern wird vorerst verzichtet.
#### Sprint Review
Der Use Case „Schüler erfassen“ wurde heute einem Stakeholder-Vertreter demonstriert. Das Feedback war positiv.
#### Retrospektive
Nach anfänglichen Bedenken konnten wir alle geplanten Items umsetzen. Es blieb sogar Zeit für zusätzliche Tasks.
Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die gemeinsamen Arbeitstage am Donnerstag sehr wichtig sind. So können wir die bereits erledigten Tasks besprechen, angefallene Probleme diskutieren und das weitere Vorgehen absprechen.
Das Product Backlog Refined enthielt nicht alle Tasks. Während der Erledigung von Tasks kamen immer wieder neue nicht erfasste Tasks zum Vorschein, die wir im Nachhinein erfasst und nach Absprache in den Sprint aufgenommen haben. Andererseits liegt es in der Natur der Sache, dass am Anfang nicht alles im Detail planbar ist.
Wir haben die Verwaltung der Tasks in Trello nicht immer aktuell gehalten und teilweise erst nachträglich aufdatiert.
Die Funktionalität neu implementierter Features wurde während der Implementierung getestet, aber nicht dokumentiert.
#### Massnahmen
- Detailliertere Planung des Product Backlog Refined Boards
- Tasks in Trello konsequent aktuell halten
- Testfälle laufend erarbeiten und die durchgeführten Testfälle dokumentieren
#### Sprint Burndown-Chart

Abbildung 1: Sprint 3 Burndown-Chart
Sprint Burndown
Sprint 1
Tag
Story Points
Nach der Verfeinerung der Product Backlog Items wurden in Sprint 1 Items mit total 55.5 Story Points ausgewählt und abgearbeitet.
#### Release Burndown-Chart

Abbildung 2: Release Burndown nach Sprint 1
Release Burndown
nach Sprint 1
Sprints
Story Points
Die Schätzung betrug 308 Story Points (Sprint 0). Im Sprint 1 haben wir 52 Story Points geschafft. Mit einer Geschwindigkeit von 52 Story Points pro Sprint wären 6 Sprints notwendig, um die geschätzten Story Points abzuarbeiten.
#### Test
Die definierten Testfälle wurden am Ende des Sprints bzw. am Anfang von Sprint 2 durchgeführt und protokolliert:
doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Testfaelle_Sprint1_SchuelerErfassen
### Sprint 2
Dauer:
18.06. bis 08.07.2015
#### Sprintziel
Umsetzung des Use Case „Schüler bearbeiten“ beginnen mit Schüler-Suchdialog und Schüler-Datenblatt. Es soll nach Schülern nach verschiedenen Kriterien gesucht, die Resultate angezeigt und das Datenblatt eines Schülers angezeigt werden können.
Die Anzeige von Fehler im UI „Schüler erfassen“ soll verbessert werden.
Logging soll implementiert werden und es soll ein Deployment-Paket generiert werden können, damit die Applikation anhand einer Installationsanleitung auf einem beliebigen PC installiert und getestet werden kann.
#### Sprint Review
Implementiert wurden: Suchdialog für Schüler oder Monatsstatistik, Anzeige der Suchresultats-Tabelle, Anzeige des Schüler-Datenblatts, Blätterfunktion (Vor- und Rückwärts-Navigation in der Suchresultats-Tabelle), Anzeige von Eingabefehlern als Tooltips, Logging und Generierung des Deployment-Pakets.
Es blieb noch Zeit um einen zusätzlichen Use Case, Dispensationen erfassen, zu implementieren.
Zudem wurde mit der Vorbereitung von Schüler bearbeiten begonnen.
Die neuen Funktionen wurden heute einem Stakeholder-Vertreter demonstriert. Das Feedback war positiv.
#### Retrospektive
In Sprint 2 wurden die Tasks detaillierter erfasst, was den Sprint planbarer machte. Wie in Sprint 1 haben wir zu pessimistisch geschätzt, wodurch wir noch Zeit für zusätzliche Tasks hatten.
#### Massnahmen
Sprint-Backlog weniger pessimistisch schätzen.
#### Sprint Burndown-Chart

Abbildung 3: Sprint 2 Burndown-Chart
Sprint Burndown
Sprint 2
Tag
Story Points
Nach der Verfeinerung der Product Backlog Items wurden in Sprint 2 anfänglich Items mit total 52 Story Points ausgewählt. Nachträglich wurden nochmals Items mit 9 Story Points ausgewählt, da noch Zeit vorhanden war. Total wurden 61 Story Points abgearbeitet.
#### Release Burndown-Chart

Abbildung 4: Release Burndown nach Sprint 2
Release Burndown
nach Sprint 2
Sprints
Story Points
Die Schätzung betrug 308 Story Points (Sprint 0). Im Sprint 1 haben wir 52 und in Sprint 2 58 Story Points geschafft. Mit einer Geschwindigkeit von 58 Story Points ab dem 2. Sprint wären nach dem 5. Sprint noch 24 Story Points übrig.
#### Test
Die definierten Testfälle wurden am Ende des Sprints bzw. am Anfang von Sprint 3 durchgeführt und protokolliert:
doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Testfaelle_Sprint2_SchuelerAuswahlErstellen_SchuelerDatenblatt
### Sprint 3
Dauer:
09.07. bis 05.08.2015
#### Sprintziel
Fertigstellung des Use Case „Schüler bearbeiten“. Implementierung der Epics „Mitarbeiter verwalten“ und „Kurs verwalten“. Beginnen mit dem Epic „Auswertungen/Listen erstellen“.
Überarbeitung der Validierungsstrategie für Eingabemasken.
Ausserdem haben wir entschieden, die Adresslogik zu ändern: Jede Person hat neu eine eigene Adresse. Die Änderung soll gleich am Anfang des Sprints umgesetzt werden.
#### Sprint Review
Implementiert wurden: Schüler bearbeiten fertigstellen, Mitarbeiter verwalten, Kursorte, Kurstypen, Semester und Kurse verwalten, Suchfunktion nach Kursen, Erstellung von Schüler-Absenzenliste, -Adressliste und -Adressetiketten. Mit den Listen wurde nicht nur begonnen, sondern sie wurden auch fertiggestellt. Zusätzlich wurden auch die Adressetiketten implementiert.
Die neuen Funktionen werden wegen Ferienabwesenheit erst nächste Woche den Stakeholder-Vertretern demonstriert.
#### Retrospektive
In Sprint 3 konnten wir erneut die Anzahl erledigten Story Points erhöhen. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass wir erfahrener sind und weniger Stolpersteine angetroffen haben, andererseits dass wir mehr Zeit aufgewendet haben.
#### Massnahmen
keine
#### Sprint Burndown-Chart

Abbildung 5: Sprint 3 Burndown-Chart
Sprint Burndown
Sprint 3
Tag
Story Points
Nach der Verfeinerung der Product Backlog Items wurden in Sprint 3 anfänglich Items mit total 109 Story Points ausgewählt. Nachträglich wurden nochmals Items mit 5.5 Story Points ausgewählt, da noch Zeit vorhanden war. Total wurden 114.5 Story Points abgearbeitet.
#### Release Burndown-Chart

Abbildung 6: Release Burndown nach Sprint 3
Release Burndown
nach Sprint 3
Sprints
Story Points
Die Schätzung betrug 308 Story Points (Sprint 0). In Sprint 1 haben wir 52, in Sprint 2 58 und in Sprint 3 72.5 Story Points geschafft. Mit einer Geschwindigkeit von 72.5 Story Points ab dem 3. Sprint wären nach dem 4. Sprint noch 19.5 Story Points übrig.
#### Test
Die definierten Testfälle wurden am Ende des Sprints durchgeführt und protokolliert:
doc/14_Qualitaetsmanagement/SVM_Testfaelle_Sprint3
### Sprint 4
Wir haben entschieden, die Zeit zu nutzen und so weit wie möglich noch die Verwaltung von Märchen zu implementieren.
Dauer:
06.08. bis maximal 18.08.2015
### Realisierungs-Ende
Termin: 09.08.2015
Die für die Sprints geplanten Backlog-Items wurden umgesetzt. Es wurde entschieden, die Zeit bis zur Abgabe für die Umsetzung von weiteren Items im Rahmen eines Mini-Sprints zu nutzen (siehe Kapitel 2.3.4 Sprint 4).
Da das Produkt weiterhin – und auch nach Beendigung dieser Arbeit – weiterentwickelt wird, macht das vorgesehene Beta-Testing keinen Sinn. Die Tests erfolgen weiterhin im Rahmen der Sprints.
Die Implementierungs- und Design-Modelle wurden im Dokument doc/13_Design/SVM_SoftwareArchitektur festgehalten und beschrieben.
## Abschluss (Abgabe)
Termin: 24.08.2015
Abnahmekriterien:
- Mängel und Fehler sind behoben.
- Alle notwendigen Dokumente und Artefakte stehen bereit und sind abgegeben.
Artefakte:
- Produkt-Build
- Abgabe-Dokumente