## Tabelle1
Incident #	Art	Status	gefunden in Version	Fixed in Version	Priorität	Thema	Datum	Beobachter
1	Feature	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	Kursliste mit Hinweis auf Semester	20.08.15	Betreuer
2	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	Fehler (Rollback- und Optmistic-Locking-Exceptions) bei mehrmaligem Bearbeiten eines Objekts unter Windows korrigiert	20.08.15	Betreuer
3	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	Nur Single Selection in Tabellen	20.08.15	Betreuer
4	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	Behandlung von Datumsfehlern verbessert	20.08.15	Betreuer
5	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	SchülerSuchen: Suche nach Kursen, KurseErfassen: Nur bereits erfasste Semester sind selektierbar	20.08.15	Betreuer
6	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	Nach unerwarteter Exception: Anzeige des Schüler suchen Panels mit Initialisierung	20.08.15	Betreuer
7	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.1-SNAPSHOT	hoch	Semester-Auswahl: Ungültige Semester nicht selektierbar	20.08.15	Betreuer
8	Feature	offen	svm-1.0-SNAPSHOT		normal	Gesamtvalidierung und Anzeige aller Validierungsresultate in GUI-Masken	20.08.15	Betreuer
9	Feature	offen	svm-1.0-SNAPSHOT		normal	Input-Validierung von Eingabefeldern (z.B. Längenbeschränkung) statt Fehlermeldung	20.08.15	Betreuer
10	Defect	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT		normal	Sortierung der Kurstabelle im Feld Tag: Sortierung Mo, Di, Mi etc sinnvoller als alphabetisch	20.08.15	Betreuer
11	Feature	offen	svm-1.0-SNAPSHOT		normal	Abbruch einer Aktion auf einer Detailmaske mit Rücksprung in die Tabelle: Fokus erhalten?	20.08.15	Betreuer
12	Feature	fixed	svm-1.0-SNAPSHOT	svm-1.0.2-SNAPSHOT	normal	Selektierbar-Flag für Kursorte, Kurstypen und Codes, damit inaktive nicht mehr verwendbar sind	20.08.15	Betreuer
13	Defect	offen	svm-1.0.2-SNAPSHOT		normal	Logo-Icon erscheint in Task Bar unter Mac nicht (Linux, Windows ok)	23.08.15	Betreuer
14	Defect	fixed	svm-1.0.2-SNAPSHOT		normal	Lehrkräfte: Nach Umsortierung der Resultat-Tabelle; Bearbeiten wird die falsche Lehrkraft ausgewählt	23.08.15	Betreuer
15	Defect	offen	svm-1.0.2-SNAPSHOT		tief	Resizing verhalten bei Märchen verwalten verbessern	23.08.15	Betreuer
16	Defect	offen	svm-1.0.2-SNAPSHOT		tief	Scrollbars für sämtliche Panels einbauen, damit Verkleinerung korrekt funktioniert	23.08.15	Betreuer
17	Defect	fixed	svm-1.0.2-SNAPSHOT	svm-1.0	normal	Märcheneinteilung bearbeiten: Codes werden nicht angezeigt	23.08.15	Betreuer
18	Defect	fixed	svm-1.0.2-SNAPSHOT	svm-1.0	normal	Sortierung der Schülerliste nach Kurse und Gruppe: ClassCastException	23.08.15	Betreuer