## Tabelle1
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22
	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15	04.05.15	11.05.15	18.05.15	25.05.15
Inception
Elaboration
Construction
Projektplan
Anforderungsspezifikation I
Meilenstein Projektplan/Anforderungsspezifikation I		12.04.15
Anforderungsspezifikation II
Softwarearchitektur
Review-Vorbereitung
Meilenstein Abgabe für Review				26.04.15
Review-Abend						07.05.15
Einarbeitung Review-Ergebnisse
Realisierung Prototyp PoC
Meilenstein Prototyp PoC							15.05.15
Meilenstein Anforderungsspezifikation II								24.05.15
Realisierung (Scrum-Sprints)
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31
	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15	06.07.15	13.07.15	20.07.15	27.07.15
Construction
Abgabe nach Review	07.06.15
Realisierung (Scrum-Sprints)
Meilenstein Beta Release						12.07.15
Meilenstein Realisierungsende									31.07.15
Phase/Meilenstein/Aktivität	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36
	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15
Transition
Reviews/Tests
Abgabe Abstract		16.08.15
Meilenstein Abgabe				24.08.15
Präsentation					31.08.15