## Backlog
ID	Story	Epic	Story Points	Total Stunden
P1	Prototyp „technische Infrastruktur“	Prototypen erstellen	3	9
P2	„Durchstichs“-Prototyp	Prototypen erstellen	21	63
P3	Wireframes/GUI-Prototyp	Prototypen erstellen	13	39
FR01	Schüler erfassen	Schüler verwalten	13	39
FR02	Schüler löschen	Schüler verwalten	3	9
FR03	Schüler bearbeiten	Schüler verwalten	5	15
FR04	Schülerauswahl erstellen	Schüler verwalten	8	24
FR05	Schüleradressliste erstellen	Schüler verwalten	8	24
FR06	Lehrkraft erfassen	Lehrkräfte verwalten	5	15
FR07	Lehrkraft löschen	Lehrkräfte verwalten	2	6
FR08	Lehrkraft bearbeiten	Lehrkräfte verwalten	3	9
FR10	Semester erfassen	Kurs verwalten	8	24
FR12	Semester bearbeiten	Kurs verwalten	3	9
FR19	Kurs erfassen	Kurs verwalten	8	24
FR20	Kurs löschen	Kurs verwalten	2	6
FR21	Kurs bearbeiten	Kurs verwalten	3	9
FR23	Schüler-Code erfassen	Kurs verwalten	8	24
FR24	Schüler-Code löschen	Kurs verwalten	2	6
FR22	Schülerabsenzenliste erstellen	Auswertungen/Listen erstellen	8	24
FR41	Adressetiketten erstellen	Auswertungen/Listen erstellen	5	15
FR09	Lehrkräfte-Adressliste erstellen	Auswertungen/Listen erstellen	3	9
FR34	Lektionsgebühren bearbeiten	Rechnungen/Mahnungen erstellen	3	9
FR36	Gutschrift/ausstehende Zahlung erfassen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	3	9
FR35	Semesterrechnungen erstellen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	42	126
FR39	Rechnungs- und Mahnungsliste erstellen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	5	15
FR37	Eingegangene Zahlung erfassen	Rechnungen/Mahnungen erstellen	5	15
FR29	Märchen erfassen	Märchen verwalten	13	39
FR30	Märchen löschen	Märchen verwalten	2	6
FR31	Märchen bearbeiten	Märchen verwalten	3	9
FR32	Märchen-Rollenliste erstellen	Märchen verwalten	5	15
FR33	Märchen-Elternmithilfeliste erstellen	Märchen verwalten	3	9
FR42	E-Mail verfassen	Unterstützende Funktionen	5	15
FR40	Monatsstatistik erstellen	Unterstützende Funktionen	5	15
M1	Inbetriebnahme und Datenmigration	Inbetriebnahme und Datenmigration	55	165
	Geschätzte Anzahl Stunden pro Story Point			3
	Total		283	849

Legende zu den Spalten
ID		Identifikation der Story
Epic		Zusammenhängender thematischer Block
Story		Abstract der Story
Story Points		Schätzung des relativen Aufwands pro Story
Total Stunden		Schätzung des Zeitaufwands pro Story (Story Point * 3 h)

Die grau hinterlegten Zeilen bezeichnen den geplanten Umfang des Projekts.

## Zeitbudget
	KW14	KW15	KW16	KW17	KW18	KW19	KW20	KW21	KW22	KW23	KW24	KW25	KW26	KW27	KW28	KW29	KW30	KW31	KW32	KW33	KW34	KW35	KW36	Total
	30.03.15	06.04.15	13.04.15	20.04.15	27.04.15	04.05.15	11.05.15	18.05.15	25.05.15	01.06.15	08.06.15	15.06.15	22.06.15	29.06.15	06.07.15	13.07.15	20.07.15	27.07.15	03.08.15	10.08.15	17.08.15	24.08.15	31.08.15	24
Hans	32	21	21	13	21	21	23	12	21	23	21	21	21	0	23	21	21	21	21	21	21	14	0	434
Martin	15	15	15	15	20	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	10	0	445

Woche	47	36	36	28	41	31	48	37	46	48	46	46	46	25	48	46	46	46	46	31	31	24	0	879
Phase				147				221											489				132	989