## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt:		SVM
Erstellt am:		04.04.2015
Autor:		Hans Stamm, Martin Schraner
Gewichteter Schaden:		73.5

Nr	Titel	Beschreibung	max. Schaden [h]	Eintrittswahrscheinlichkeit	Gewichteter Schaden	Vorbeugung	Verhalten beim Eintreten
R1	Ungenügende Funktionalität	Notwendige Funktionalität kann nicht vollständig bereitgestellt werden	0	40%	0	Priorisierung der Anforderungen, Skope des Projekts festlegen/planen, Konzentration auf das Wesentliche	Weiterhin mit dem bisherigen System arbeiten
R2	Datenmigration	Durch die Neu-Modellierung des Systems werden Daten benötigt, die heute nicht vorhanden sind und nachträglich manuell ins System eingepflegt werden müssen	0	40%	0	Datenmigration nicht in Projekt-Skope aufnehmen, Berücksichtigung des Umstands bei der Modellierung, Optionale Modell-Erweiterungen	Planung der manuellen Nach-Erfassung
R3	Bestehende Infrastruktur	Probleme bei der Nutzung und Verwendung der bestehenden Infrastruktur	30	60%	18	Frühzeitige Erstellung eines Prototyps „technische Infrastruktur“	Lösung der Probleme mit erster Priorität, allenfalls unter Beizug G. Ritter für technische Unterstützung
R4	Akzeptanz durch Anwender	Die Umstellung auf die neuen Prozesse und Lösungen werden durch die Anwender nicht akzeptiert („das war früher besser/einfacher“).	30	60%	18	Miteinbezug der Anwender, Wireframes, laufende Präsentation der Dokumente und verwendbaren Software, GUI-Prototyp	Gemeinsame Suche von Lösungen/Kompromissen
R5	Fehlende Erfahrung mit eingesetzten Technologien/Tools	Für eingesetzte Technologien/Tools, die zur Erstellung der Masterarbeit eingesetzt werden, fehlt die Erfahrung (z.B. Hibernate, Swing bzw. JSF, Git, Maven)	50	75%	37.5	Durchstichs-Prototyp mit den wichtigsten Anwendungsfällen mit Verwendung der Technologien erstellen, frühzeitige Auseinandersetzung mit den Technologien/Tools und Beizug von Fachliteratur, Foren, etc.	Unterstützung suchen (Betreuer, Kollegen, Foren)
R…					0

Summe			110		73.5

Es geht hierbei nur um die Beschreibung der technischen Risiken des Projektes, d.h. nur projektspezifische Risiken. Allgemeine Risiken wie Hardware Ausfall, Ausfall Teammitglied, usw. sollen NICHT beschrieben werden.